## LEEME
Matriz de respuesta a observaciones
Validación interna técnica de CyberFlow ¦ Fuente principal: grabación y transcripción de Teams ¦ Elaborado: 15/10/2026
Propósito y uso
1 | Filtrar la hoja OBSERVACIONES por validador, prioridad o estado.
2 | Revisar la respuesta propuesta y ajustar su redacción antes de enviarla.
3 | Registrar únicamente trabajo real en las columnas amarillas: Estado, Cambio aplicado, Evidencia, Responsable y fechas.
4 | No marcar una observación como Aplicado sin indicar evidencia verificable.
5 | La hoja RESUMEN se actualiza mediante fórmulas cuando cambian los estados.
Leyenda de edición
Celda amarilla / texto azul |  | Campo que debe completar o actualizar el equipo.
En propuesta |  | La respuesta está redactada, pero el cambio todavía no ha sido ejecutado.
Aplicado |  | El cambio se ejecutó y tiene evidencia enlazada.
Descartado (justificado) |  | No se aplicará; la justificación debe quedar en Cambio aplicado y Evidencia.
No aplica |  | Reconocimiento o punto que no requiere modificación.
Ejemplo de llenado
Estado | Cambio aplicado | Evidencia | Responsable | Fecha compromiso | Fecha cierre | Nota
Aplicado | Se añadió la tabla de políticas de pfSense en la sección 3.2. | tesis-v4.pdf, p. 41; commit abc123 | Rubén Mark | 2026-10-20 | 2026-10-19 | El ejemplo está solo en esta hoja; no forma parte del conteo de observaciones.
Supuestos y límites de esta matriz
• Los minutos corresponden al tiempo absoluto de la grabación de Teams.
• Las citas fueron limpiadas solo para legibilidad; la grabación y el VTT conservan la fuente primaria.
• La latencia 4–23 s pertenece a detección en la batería comparativa; no representa el enforcement extremo a extremo.
• Las respuestas propuestas se basan en código y documentación revisados, pero deben ser aprobadas por el equipo y el asesor antes de enviarse.

## OBSERVACIONES
Observaciones, respuestas y control de cambios
Las columnas amarillas son editables. 'Cambio aplicado', evidencia, responsable y fechas se entregan en blanco para el seguimiento del equipo.
Criterio de cierre: una fila solo pasa a Aplicado cuando el cambio está descrito y la evidencia permite verificarlo.
Fuente: Validación interna técnica de CyberFlow (grabación Teams, 15/10/2026), VTT y verificación posterior de código/documentación.
ID | Tipo | Validador | Rol | Minuto | Tema | Observación / recomendación | Cita representativa | Respuesta dada en sesión | Validación técnica posterior | Respuesta propuesta al evaluador | Acción / cambio sugerido | Ubicación sugerida | Prioridad | Estado | Cambio aplicado | Evidencia | Responsable | Fecha compromiso | Fecha cierre
CF-VI-01 | Observación | Ferdinand | Evaluador técnico: arquitectura y modelado | 00:33:20 | Rol de pfSense | La arquitectura presenta pfSense como firewall, pero en la explicación se observa principalmente enrutamiento inter-VLAN. Debe precisarse qué función de seguridad cumple y qué políticas aplica. | ¿Por qué un firewall y no un router simple para la comunicación? | Se indicó que pfSense comunica las VLAN y que algunas políticas limitan el alcance de los ataques, sin detallar las reglas. | La arquitectura vigente ubica pfSense en la ruta y separa la copia SPAN del tráfico de producción. La denominación correcta depende de documentar las políticas realmente aplicadas. | Se acepta la observación. En el documento se describirá como gateway pfSense para enrutamiento inter-VLAN y, solo donde exista evidencia de reglas, como firewall. Se listarán las políticas usadas para segmentación y control del laboratorio. | Corregir el diagrama y el texto; incorporar una tabla de interfaces, VLAN, ruta y políticas. Si no hay evidencia de filtrado, usar 'router/gateway' en ese contexto. | Arquitectura, metodología y diagrama VI-1 | Alta | En propuesta
CF-VI-02 | Observación | Ferdinand | Evaluador técnico: arquitectura y modelado | 00:34:52 | Uso de StandardScaler | Justificar por qué se usa StandardScaler y revisar su sensibilidad a valores extremos; no asumir que Isolation Forest requiere escalado por ser no supervisado. | ¿Por qué esa normalización del StandardScaler? | Se respondió que las variables tienen escalas muy distintas y que el escalado ayuda a uniformizarlas y fijar el umbral. | La implementación desplegada empaqueta StandardScaler e Isolation Forest en un Pipeline y ajusta el scaler solo con train. Isolation Forest no es un método de distancia; por ello, la defensa debe ser experimental, no una necesidad teórica. | La observación es válida. Se reemplazará la justificación incorrecta por una comparación con y sin escalado. El scaler se mantendrá únicamente si la ablación muestra una ventaja reproducible; de lo contrario, se retirará o se reportará como decisión del pipeline, no como requisito del algoritmo. | Añadir ablación IF escalado vs. no escalado, documentar ajuste solo con train y discutir StandardScaler frente a alternativas robustas. | Metodología de modelado, ficha del modelo y resultados | Alta | En propuesta
CF-VI-03 | Observación | Ferdinand | Evaluador técnico: arquitectura y modelado | 00:38:04 | Alcance por capas | La introducción sugiere análisis integral de red, pero la evaluación mostrada corresponde principalmente a capas superiores. El alcance debe anunciarse desde el inicio. | Al inicio parecía que ibas a hacer un análisis completo de red. | Se aclaró que se recolectan 31 variables, pero el modelo vigente usa 28 de capas 3, 4 y 7; las tres variables de capa 2 todavía no se puntúan. | El alcance verificable es análisis de 28 variables L3/L4/L7 sobre IPv4. La capa 2 participa en la deduplicación del espejo, pero no en el scoring del modelo vigente. | Se acepta. La tesis y la exposición declararán desde el problema y los objetivos que CyberFlow v2 analiza comportamiento L3/L4/L7 sobre IPv4. La cobertura L2 se presentará como extensión no desplegada. | Uniformar título, problema, objetivos, arquitectura, metodología, resultados y limitaciones con la misma declaración de alcance. | Resumen, introducción, objetivos, metodología y presentación | Crítica | En propuesta
CF-VI-04 | Observación | Ferdinand | Evaluador técnico: arquitectura y modelado | 00:40:09 | Cobertura IPv6 | El modelo solo procesa IPv4. Debe declararse la limitación y considerar IPv6 como ampliación para evitar una zona no observada. | El modelo solo trabaja para IPv4, ¿no? Vean el tema de escalamiento a IPv6. | Se confirmó que el alcance actual es únicamente IPv4. | El extractor y el esquema vigentes están definidos para IPv4; IPv6 no debe presentarse como cubierto ni inferirse a partir de las variables de capas superiores. | Se acepta. Se declarará IPv4 como límite explícito y se propondrá una extensión IPv6 con normalización de direcciones, extracción equivalente de features, nueva línea base y recalibración antes de afirmar cobertura. | Agregar limitación, amenaza a la validez y plan de trabajo futuro para IPv6; no reutilizar el umbral vigente sin validación. | Alcance, limitaciones y trabajos futuros | Alta | En propuesta
CF-VI-05 | Observación | Ferdinand | Evaluador técnico: arquitectura y modelado | 00:42:25 | Comparación de modelos | Mostrar que Isolation Forest fue seleccionado después de comparar alternativas y explicar el criterio de selección. | ¿Solo has probado ese modelo o has probado algún otro modelo con el cual te puedas comparar? | Se indicó que sí existe una tabla comparativa, pero no se mostró con claridad durante la exposición. | Existen candidatos congelados y scripts reproducibles de comparación. La selección debe mostrar Isolation Forest, OCSVM y LOF bajo el mismo protocolo, con ROC-AUC, PR-AUC, FPR, estabilidad y limitaciones. | Se acepta. Se incorporará la tabla comparativa y se explicará que Isolation Forest fue elegido por el balance medido entre detección, falsos positivos y estabilidad, no por evaluar un único algoritmo. | Insertar tabla de comparación y criterios; enlazar el script compare_frozen_models_metrics.py y los artefactos congelados. | Resultados de modelado y diapositiva de selección | Alta | En propuesta
CF-VI-06 | Observación | Ferdinand | Evaluador técnico: arquitectura y modelado | 00:43:52 | Justificación de alpha = 0,05 | Explicar por qué el umbral usa alpha = 0,05 y sustentar que no es un valor arbitrario elegido después de observar la prueba. | ¿En qué se han basado para escoger el alfa de 0,05? | Se respondió que fue recomendado para equilibrar sensibilidad y falsas alertas, sin mostrar una referencia ni el protocolo de fijación. | Alpha = 0,05 fija el quinto percentil de scores normales en validación, antes de evaluar test, como presupuesto operativo objetivo cercano al 5 % de cola normal. El test retenido obtuvo 4,45 % de FPR. No es una constante universal y requiere análisis de sensibilidad. | Se acepta. Se explicará alpha como una decisión de riesgo predefinida sobre validación, se mostrará la sensibilidad a otros cuantiles y se citarán el protocolo reproducible y las fuentes del algoritmo. No se afirmará que 0,05 sea universalmente óptimo. | Añadir ecuación del cuantil, separación train/validation/test, análisis de sensibilidad y referencias metodológicas. | Metodología de calibración, resultados y ficha del modelo | Crítica | En propuesta
CF-VI-07 | Observación | Ferdinand | Evaluador técnico: arquitectura y modelado | 00:45:54 | Deduplicación | Revisar el uso del término 'filas duplicadas'. Datos similares del mismo flujo pueden ser observaciones legítimas y no deberían eliminarse sin un criterio reproducible. | Yo no creería que sea duplicado; podría ser data similar e importante. | La respuesta mezcló duplicados de paquetes causados por SPAN con ventanas o filas de comportamiento similar. | Hay dos problemas distintos. La deduplicación de paquetes elimina artefactos del espejo dentro de 5 ms, con campos IP/TCP y diferencia de TTL menor o igual a 1, conservando la copia de mayor TTL. Los vectores idénticos del dataset se auditan con gates; las ventanas meramente similares no deben eliminarse por parecer repetidas. | Se acepta la precisión. El documento separará 'deduplicación de paquetes SPAN' de 'auditoría de vectores duplicados'. Se revisará cualquier eliminación de filas similares y se conservarán salvo que exista un criterio declarado, reproducible y sin fuga entre particiones. | Corregir terminología, describir la clave y ventana de deduplicación, y documentar los gates de duplicados del dataset. | Preprocesamiento, datasheet y amenazas a la validez | Crítica | En propuesta
CF-VI-08 | Observación | Immer Elías Cuéllar Rodríguez | Evaluador: coherencia y pertinencia académica | 00:50:39 | Trazabilidad lógica | Debe existir correspondencia entre lo que se promete, lo que se muestra en la práctica y lo que se concluye, especialmente respecto de las capas analizadas. | Que haya una trazabilidad lógica entre lo que se habla y lo que se está mostrando después. | Se agradeció la observación, sin presentar una matriz de consistencia durante la sesión. | La corrección requiere una única declaración de alcance y trazabilidad objetivo-requisito-método-evidencia-resultado-limitación. | Se acepta. Se incorporará una matriz de trazabilidad y se revisará que resumen, objetivos, método, demostración, resultados y conclusiones usen el mismo alcance L3/L4/L7 sobre IPv4. | Crear matriz de trazabilidad y ejecutar revisión cruzada de afirmaciones en tesis, artículo, panel y presentación. | Matriz de consistencia, introducción y conclusiones | Crítica | En propuesta
CF-VI-09 | Observación | Immer Elías Cuéllar Rodríguez | Evaluador: coherencia y pertinencia académica | 00:51:47 | IPv6 como ampliación | Para aumentar la relevancia publicable, explorar tráfico y ataques IPv6 sin ampliar ahora el trabajo hacia todas las capas inferiores. | Sí se podría explorar los ataques o el flujo en IPv6. | No se planteó un compromiso concreto durante la sesión. | IPv6 es una extensión razonable, pero implica cambios de extracción, datos normales, escenarios de ataque y recalibración; no debe describirse como un cambio menor sin medirlo. | Se incorpora como línea de trabajo futuro priorizada. La versión actual mantendrá el límite IPv4 y definirá un protocolo de extensión IPv6 antes de reclamar cobertura dual-stack. | Añadir hoja de ruta IPv6 con dataset, features, amenazas, recalibración y evaluación dual-stack. | Limitaciones, trabajos futuros y plan de mejora | Media | En propuesta
CF-VI-10 | Reconocimiento | Immer Elías Cuéllar Rodríguez | Evaluador: coherencia y pertinencia académica | 00:50:10 | Valor del producto | Se reconoce el esfuerzo invertido tanto en la detección como en la construcción de un producto de software que vuelve los resultados más intuitivos. | Se ve bastante tiempo dedicado [...] también en ese producto de software. | Se agradeció el reconocimiento. | El reconocimiento es consistente con la existencia del panel, el motor híbrido y los artefactos reproducibles. No sustituye la evidencia de eficacia ni requiere una corrección. | Se agradece el reconocimiento. Se mantendrá el énfasis en separar el aporte de producto de las métricas experimentales, evitando usar la calidad de la interfaz como evidencia de detección. | Conservar como fortaleza y asegurar que el panel enlace evidencia verificable. | Fortalezas del producto y discusión | Baja | No aplica
CF-VI-11 | Observación | Abner Saúl Neira Torres | Evaluador: operación, respuesta e integración | 00:53:25 | PERMIT / LIMIT / BLOCK | Definir con precisión cuándo una anomalía recibe LIMIT o BLOCK y qué efecto técnico produce cada acción. | ¿En base a qué condiciones lo considera LIMIT y no BLOCK, y a qué se refiere LIMIT? | La primera respuesta confundió LIMIT con alerta y bloqueo; luego se explicó que una anomalía no necesariamente es un ataque y por eso primero se limita. | La regla implementada es: normal/excluido/vacío → PERMIT; anomalía del modelo → LIMIT; fuerza bruta o escaneo → BLOCK; abuso HTTP o entropía DNS → LIMIT. LIMIT aplica rate 100/second por 300 s. BLOCK usa 300/1800/3600 s según reincidencia, nunca infinito automático. La alerta es un canal de observabilidad, no una cuarta acción. | Se acepta. Se corregirá la explicación para distinguir decisión, efecto y notificación. LIMIT reduce tasa como respuesta conservadora ante anomalía; BLOCK se reserva a heurísticos de mayor confianza. La acción más severa prevalece cuando coinciden señales. | Añadir tabla de verdad, parámetros de nftables, caducidad, escalada, exclusiones y ejemplos por familia. | Respuesta gradual, diseño de enforcement y presentación | Crítica | En propuesta
CF-VI-12 | Observación | Abner Saúl Neira Torres | Evaluador: operación, respuesta e integración | 00:58:09 | Alcance operativo del tráfico | Precisar si la solución analiza únicamente tráfico interno de la LAN o también tráfico con destino externo. | ¿La solución es solo a nivel de tráfico LAN o también tráfico que va con destino a la web? | Se respondió que el experimento cubre tráfico interno entre las VLAN, las máquinas simuladas y el servidor. | El alcance experimental es el tráfico IPv4 observable en el segmento reflejado por SPAN y atribuible a entidades monitorizadas. El enforcement se aplica en hosts Linux administrados; no equivale a protección perimetral completa. | Se acepta. Se delimitará topología, punto de observación, direcciones del flujo, activos administrados y tráfico fuera de alcance. No se afirmará cobertura de Internet o del perímetro si no cruza el segmento observado. | Incorporar diagrama de frontera de confianza y tabla incluido/excluido. | Alcance operativo, topología y limitaciones | Alta | En propuesta
CF-VI-13 | Observación | Abner Saúl Neira Torres | Evaluador: operación, respuesta e integración | 00:59:04 | Tiempos de detección y respuesta | Separar el tiempo para detectar y clasificar del tiempo requerido para publicar y aplicar la respuesta. | ¿Cuánto tiempo le toma hacer ese análisis y ya tomar una decisión? | Se informó un rango de 4 a 23 s, que corresponde a detección en la batería comparativa, no a la aplicación completa del control. | La ablación N=3 reporta latencia de detección mediana de 13 s [4–23]. La documentación operacional amplía el rango de detección a ~2–40 s. La publicación del feed puede tardar hasta 60 s y la respuesta total observada es ~1–2,5 min, con máximo documentado de 141 s. | Se corrige la respuesta: 4–23 s describe la detección de episodios de la batería, no el bloqueo extremo a extremo. Se reportarán por separado t_detección, t_decisión/publicación y t_aplicación, indicando escenario, reloj de origen y tamaño de muestra. | Crear tabla de latencias con definiciones, mediana/rango, n, familia de ataque y evidencia; alinear tesis, artículo, panel y presentación. | Resultados operativos, metodología de medición y diapositiva de tiempos | Crítica | En propuesta
CF-VI-14 | Observación | Abner Saúl Neira Torres | Evaluador: operación, respuesta e integración | 01:00:49 | Integración con firewall | Evaluar integración automática con el firewall para generar reglas cuando CyberFlow identifica un equipo que origina ataques. | Sería bueno hacer esa integración y que automáticamente se genere una regla en el firewall. | No se presentó una integración activa con pfSense; la respuesta actual se aplica mediante agentes nftables en hosts Linux. | La arquitectura vigente usa feed firmado Ed25519 y agentes pull que verifican la firma antes de aplicar nftables. La integración con pfSense no está implementada y debe figurar como mejora, con controles de seguridad y reversión. | Se acepta como trabajo futuro. Se diseñará un adaptador para pfSense/API que consuma decisiones firmadas, aplique expiración, lista de exclusión, aprobación humana para escaladas y rollback; no se afirmará que ya está desplegado. | Definir interfaz de integración, amenazas, permisos mínimos, expiración, auditoría y prueba en laboratorio aislado. | Arquitectura futura y plan de mejora | Media | En propuesta
CF-VI-15 | Autocorrección | Equipo expositor | Responsable de corrección interna | 00:54:19 | Terminología de respuesta | La explicación oral afirmó que existían básicamente dos acciones y mezcló LIMIT, ALERT y BLOCK, lo que contradice el diseño implementado. | Tenemos básicamente dos acciones [...] LIMIT y ALERT son como lo mismo. | La respuesta quedó ambigua y posteriormente fue matizada con el principio de respuesta gradual. | El código y la metodología validan tres decisiones: PERMIT, LIMIT y BLOCK. ALERT corresponde a notificación/observabilidad, no a una acción de enforcement. | Se corregirá el guion y todo material donde ALERT aparezca como acción equivalente. La demostración mostrará el efecto exacto de LIMIT y BLOCK en nftables. | Actualizar guion, presentación, glosario, panel y preguntas frecuentes. | Material de exposición y documentación de operación | Alta | En propuesta
CF-VI-16 | Autocorrección | Equipo expositor | Responsable de corrección interna | 01:00:17 | Interpretación de latencia | La respuesta oral pudo interpretarse como si 4–23 s fuera el tiempo total de respuesta, aunque solo corresponde a la detección de la batería comparativa. | Entre cuatro segundos y 23 segundos, que es el tiempo de detección de los ataques. | Se mencionó correctamente 'detección', pero no se añadió el tiempo de publicación y aplicación solicitado por el contexto operativo. | Los valores son compatibles si se etiquetan: 13 s [4–23] para detección en la ablación; ~2–40 s como rango operativo documentado; hasta 60 s por publicación; ~1–2,5 min extremo a extremo, hasta 141 s. | Se reemplazará cualquier frase genérica de 'tiempo de respuesta' por tres relojes definidos y se conservará la unidad experimental de cada cifra. | Corregir textos, figuras y tarjetas que mezclen detección con enforcement. | Resultados, presentación y panel | Crítica | En propuesta
CF-VI-17 | Compromiso | Nemias Saboya | Moderador y seguimiento académico | 01:01:55 | Atención punto por punto | Consolidar las recomendaciones, responderlas individualmente y reflejarlas en una nueva versión del trabajo. | Vamos a tomar en cuenta punto por punto, vamos a hacer un resumen y considerarlo para una nueva versión. | El equipo aceptó elaborar el resumen y aplicar las mejoras. | Este libro materializa el registro de observaciones y permite cerrar cada punto con cambio, evidencia, responsable y fecha. | Se entregará una matriz de levantamiento con estado verificable; ninguna observación se marcará como aplicada sin evidencia enlazada. | Completar las columnas editables y revisar el cierre con asesor y evaluadores. | Acta de validación y control de cambios | Alta | En propuesta
CF-VI-18 | Compromiso | Nemias Saboya | Moderador y seguimiento académico | 00:02:27 | Socialización con asesor técnico | La grabación y las recomendaciones deben compartirse con el profesor Fernando, asesor técnico ausente por motivos de salud, para que participe en la réplica de las mejoras. | Como está quedando grabado, después escuchará para que pueda replicar las recomendaciones. | Se dejó constancia de que la ausencia correspondía al asesor Fernando, distinto del evaluador Ferdinand. | Se registrará la revisión del asesor técnico como parte del cierre, evitando confundir su identidad con la del evaluador Ferdinand. | Se atenderá el compromiso: el profesor Fernando recibirá la grabación, esta matriz y las evidencias para revisar las correcciones técnicas antes del cierre. | Compartir grabación, matriz y evidencias; registrar fecha de revisión y comentarios del asesor. | Acta, participantes y control de revisión | Media | En propuesta

## RESUMEN
Resumen de seguimiento
Indicadores calculados desde la hoja OBSERVACIONES. Se actualizan al abrir el libro en Excel o LibreOffice.
Indicadores
Total de registros | 18 | Número total de observaciones, reconocimientos y compromisos.
Prioridad crítica o alta | 14 | Puntos que requieren atención prioritaria.
Aplicados | 0 | Cambios ejecutados con evidencia.
Avance de cierre | 5.556% | Aplicado + descartado justificado + no aplica, dividido entre el total.
Por estado |  |  | Por prioridad |  | Por participante
Estado | Cantidad |  | Prioridad | Cantidad | Participante | Cantidad
En propuesta | 17 |  | Crítica | 7 | Ferdinand | 7
Por aplicar | 0 |  | Alta | 7 | Immer Elías Cuéllar Rodríguez | 3
Aplicado | 0 |  | Media | 3 | Abner Saúl Neira Torres | 4
Descartado (justificado) | 0 |  | Baja | 1 | Equipo expositor | 2
No aplica | 1 |  |  |  | Nemias Saboya | 2

## PARTICIPANTES
Participantes y fuentes
Identidades verificadas con las etiquetas de hablante de Teams; la diarización local se usó únicamente como apoyo.
Nombre | Participación | Enfoque principal | Intervención | Observaciones | Fuente de identidad | Nota
Ferdinand | Evaluador técnico | Arquitectura, capas, preprocesamiento y modelos | 00:33:08–00:49:38 | 7 | Etiqueta Teams + diarización | No confundir con el profesor Fernando, asesor técnico.
Immer Elías Cuéllar Rodríguez | Evaluador | Coherencia, pertinencia e IPv6 | 00:50:03–00:52:56 | 3 | Etiqueta Teams + diarización | Incluye un reconocimiento al producto.
Abner Saúl Neira Torres | Evaluador | Respuesta gradual, alcance, tiempos e integración | 00:53:20–01:01:35 | 4 | Etiqueta Teams + diarización | La transcripción automática muestra también 'Amner'; se conserva el nombre de Teams.
Nemias Saboya | Moderador | Conducción y seguimiento punto por punto | 00:00:00–01:02:13 | 2 | Etiqueta Teams + diarización | Solicita consolidar y atender las recomendaciones.
Rubén Mark Salazar Tocas | Equipo expositor | Presentación, alcance, latencias y respuesta gradual | Durante toda la sesión | 1 | Etiqueta Teams + diarización | Responsable de parte de las respuestas orales.
Uziel Saune | Equipo expositor | Presentación, modelo, features y umbral | Durante toda la sesión | 1 | Etiqueta Teams + diarización | En Teams figura como uziel.saune.
Profesor Fernando | Asesor técnico ausente | Revisión técnica posterior | Mencionado en 00:02:27 | 0 | Mención de Nemias | Ausente por salud; la grabación permite socializar las recomendaciones.
Fuentes primarias y técnicas
Grabación | Validación interna grabada en Microsoft Teams, duración aproximada 01:02:18.
Transcripción nominal | Validación interna técnica de CyberFlow.vtt y versión DOCX exportadas por Teams.
Transcripción local | Whisper small sobre la ronda de evaluadores; usada para contraste, no para sustituir el VTT.
Diarización | Pyannote, seis voces; mapeo contrastado con las etiquetas nominales de Teams.
Verificación técnica | Código desplegado, metodología de 7 fases, evidencias de enforcement y resultados comparativos.

## CATALOGOS (hidden)
Estados | Prioridades
En propuesta | Crítica
Por aplicar | Alta
Aplicado | Media
Descartado (justificado) | Baja
No aplica